- 附件1

- 重点任务分工及进度安排表

| - 序号 | - 重点任务 |  | - 责任主体 | - 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、突出问题专项治理行动 |  |  |  |  |
| - 1 | - 诚信招生承诺活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2016年12月底前完成 |
| - 2 | - 学籍信息核查活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2016年12月底前完成 |
| - 3 | - 教学标准落地活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2016年12月底前完成 |
| - 4 | - 实习管理规范活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2016年12月底前完成 |
| - 5 | - 平安校园创建活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2016年12月底前完成 |
| - 6 | - 财务管理规范活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2016年12月底前完成 |
| - 二、管理制度标准建设行动 |  |  |  |  |
| - 7 | - 加快学校章程建设 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 中职示范校2016年12月底前完成；其他中职学校2017年底前完成 |
| - 8 | - 完善学校管理制度标准 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2018年6月底前完成 |
| - 9 | - 强化制度标准落实 | - 各市州、县区教育局 |  | - 2018年6月底前完成 |
| - 三、管理队伍能力建设行动 |  |  |  |  |
| - 10 | - 细化院校长和其他管理人员能力要求，开展培养培训 | - 省教育厅、各市州教育局、各职业院校 |  | - 持续实施 |
| - 11 | - 制定培训方案，加强培养培训；强化激励保障 | - 省教育厅、各市州教育局 |  | - 持续实施 |
| - 四、管理信息化水平提升行动 |  |  |  |  |
| - 12 | - 加强管理信息平台建设，制订和完善数字校园建设规划，建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2017年12月底前完成 |
| - 13 | - 强化管理人员信息化意识和应用能力培养 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 持续实施 |
| - 14 | - 组织开展管理信息化创新经验交流与现场观摩等活动 | - 省教育厅、各市州教育局 |  | - 2017年12月底前完成 |
| - 五、文化育人管理创新行动 |  |  |  |  |
| - 15 | - 组织开展学校核心文化、优秀学生社团等遴选展示活动 | - 省教育厅、各市州教育局、各职业院校 |  | - 持续实施 |
| - 16 | - 开展优秀文化进校园、学生自主发展能力培养等系列主题活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 持续实施 |
| - 六、质量保证体系完善行动 |  |  |  |  |
| - 17 | - 建立健全质量监控体系，发布质量年度报告 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 持续实施 |
| - 18 | - 建立和完善预警机制，编制、发布职业教育质量年度报告 | - 各市州、县区教育局 |  | - 持续实施 |
| - 19 | - 定期组织质量年报的合规性审查 | - 省教育厅 |  | - 持续实施 |
| - 七、加强组织领导 |  |  |  |  |
| - 20 | - 负责实施方案制定、部署和监督指导 | - 省教育厅 |  | - 持续实施 |
| - 21 | - 根据行动计划整体部署，对照《职业院校管理工作主要参考点》，制订工作方案和年度推进计划 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 2016年3月底前完成 |
| - 22 | - 各市州行动计划实施细则报教育厅备案 | - 各市州教育局 |  | - 2016年3月底前完成 |
| - 八、加强宣传动员 |  |  |  |  |
| - 23 | - 开展行动计划以及国家职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 持续实施 |
| - 24 | - 设立“职业院校管理水平提升行动计划”网络专栏，组织专家辅导、专题研讨等活动 | - 各市州教育局、各职业院校 |  | - 持续实施 |
| - 九、加强督促检查 |  |  |  |  |
| - 25 | - 建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度 | - 省教育厅、各市州教育局 |  | - 持续实施 |
| - 26 | - 遴选推荐20-30所优秀管理职业院校 | - 省教育厅 |  | - 2018年3月底前完成 |
| - 十、加强指导服务 |  |  |  |  |
| - 27 | - 加强专家队伍建设，组织开展相关研究，跟踪行动计划的实施进展情况，并及时提供专业指导，广泛征集和宣传优秀管理案例 |  | - 省教育厅、各市州教育局 | - 持续实施 |